## Cartouche
FICHE DE PLANIFICATION-SUIVI & EVALUTION DE PROJET
Code : ENR/OPE/010 | Version : 02 | Date : 26/05/2026

## Description
Code & titre du projet
PJ/ACC/021/2026/PRD :Accompagnement à la rédaction des procédures pour la conformité légale et règlementaire
Béneficiaire ou organisme client accompagné
Pharmacie ….
Consultants ou Responsables du projet
Coordination et Surpervision
COO & CEO
Périoode et durée d'éxecution
Budget prévionnel
Objectif général & Résultat global
OG : Concevoir et rédiger les procédures et les outils d'exécution d'activités au sein de la pharmacie.
RG : Les procédures et les outils d'exécution d'activités au sein de la pharmacie sont conçus et élaboré.
Principales activités du projet
Cadrage et dimensionnement de la mission d'accompagnement
Conception et rédaction des procédures et les outils d'exécution
Mise en œuvre des procédures

## Plan de mise en oeuvre
Activités & Sous activités | [8 empty] | Coût | Responsables | Acteurs internes impliqués | Acteurs externes impliqués | Observations | Extrants / Livrables | Poids | Indicateurs
| Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | ((PC+H)NJ+D)NP
Cadrage et dimensionnement de la mission d'accompagnement | [14 empty] | 5%
Clarification des attentes spécifiques formelles et non formelles entre BEST EXPERTS-GROUP et la pharmacie RENOUVEAU | [9 empty] | SM | CEO | Direction ou top management de l'organisme client |  | Proposition de contrat | 40% | Le contrat est signé avec le client en moins de 5 séances à partir de la prospection | bar: Mai
Harmonisation des compréhensions et du contenu de chaque livrable attendu | [9 empty] | TACM | CEO |  |  | Proposition de contrat améliorée | 20% | bar: Mai
Opérationnalisation du chronogramme d’exécution de la mission | [9 empty] | MEM | CEO |  |  | Contrat prêt pour la signature | 30% | bar: Mai
Signature du contrat d'accompagnement | [9 empty] | CEO | COO |  |  | Contrat signé | 10% | bar: Mai
Conception et rédaction des procédures et les outils d'exécution | [14 empty] | 65%
Prise de contact et définitions des modalités de la mission outres celles contractuelles | [9 empty] | Consultants associés | Direction de la pharmacie | Direction l'organisme client | Une mission de d'une journée pour 2 personnes | Politique qualité et autres documents nécessaires | 5% | La concordance des procédures à la pharmacie et leur cconformité par rapport aux textes normatifs, légales et règlementaires; Taux d'élaboration des document du système de management_100% | bar: Mai
Rédaction des procédures et les outils d'exécution pour les activités métiers | [9 empty] | Consultants associés | RQ et le personnel de la pharmacie |  |  | Manuel de procédures | 40% | bar: Juin to Juil
Rédaction des procédures et les outils d'exécution pour les activités de support | [10 empty] | RQ et le personnel de la pharmacie |  |  |  | 25% | bar: Juil to Août
Rédaction des procédures et les outils d'exécution pour les activités de management | [9 empty] | Consultants associés | RQ et le personnel de la pharmacie | Tout le personnel de l'organisme client | Une mission d'une journée pour 2 personnes |  | 30% | bar: Août to Sep
Mise en œuvre des procédures | [9 empty] | Consultants associés |  | Equipe projet |  |  | 30%
Outillage du personnel pour la mise en œuvre et nomination d'un responsable qualité | [9 empty] | Consultants associés | Tout le personnel | Equipe projet | Sensibilisation, discusssion, Affichage |  | 35% | Niveau de maîtrise des documents | bar: Sep
Exécution des procédures et documentation des preuves | [10 empty] | Direction de la pharmacie |  |  | Notes de service, affiches | 65% | bar: Sep to Déc
Association d'un consultant à la mission | [9 empty] | CEO | COO |  |  |  | 0%

## Tableau de bord de suivi
Activités & Sous activités | Chronogramme | [7 empty] | Extrants / Livrables | Indicateurs | Chronogramme | Poids financier | Coût dépensé | [7 empty] | Coût total dépensé | Taux d'exécution financière réel | Taux d'exécution financière planifiée | Ecart financier | Taux de d'exécution réel à la fin du mois | [7 empty] | Poids physique | Taux d'exécution physique réel | Taux d'exécution physique planifiée
| 2026 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2026
| Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |  |  |  |  | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |  |  |  |  | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |  | 0%
Cadrage et dimensionnement de la mission d'accompagnement | [32 empty] | 5%
Clarification des attentes spécifiques formelles et non formelles entre BEST EXPERTS-GROUP et la pharmacie RENOUVEAU | [8 empty] | Proposition de contrat | Le contrat est signé avec le client en moins de 5 séances à partir de la prospection | [22 empty] | 40% | bar: 2026 Mai
Harmonisation des compréhensions et du contenu de chaque livrable attendu | [8 empty] | Proposition de contrat améliorée | [23 empty] | 20% | bar: 2026 Mai
Opérationnalisation du chronogramme d’exécution de la mission | [8 empty] | Contrat prêt pour la signature | [23 empty] | 30% | bar: 2026 Mai
Signature du contrat d'accompagnement | [8 empty] | Contrat signé | [23 empty] | 10% | bar: 2026 Mai
Conception et rédaction des procédures et les outils d'exécution | [32 empty] | 80% | 0%
Prise de contact et définitions des modalités de la mission outres celles contractuelles | [8 empty] | Rapport de séance | La concordance des procédures à la pharmacie et leur cconformité par rapport aux textes normatifs, légales et règlementaires; Taux d'élaboration des document du système de management_100% | [22 empty] | 5% | bar: 2026 Mai
Rédaction des procédures et les outils d'exécution pour les activités métiers | [8 empty] | Manuel de procédures | [23 empty] | 40% | bar: 2026 Juin to 2026 Juil
Rédaction des procédures et les outils d'exécution pour les activités de support | [32 empty] | 25% | bar: 2026 Juil to 2026 Août
Rédaction des procédures et les outils d'exécution pour les activités de management | [32 empty] | 30% | bar: 2026 Août to 2026 Sep
Mise en œuvre des procédures | [32 empty] | 15% | 0%
Outillage du personnel pour la mise en œuvre et nomination d'un responsable qualité | [8 empty] | Notes de service, affiches, liste de presence | Niveau de maîtrise des documents | [22 empty] | 35% | bar: 2026 Sep
Exécution des procédures et documentation des preuves | [8 empty] | Preuves de mise en œuvre | [23 empty] | 65% | bar: 2026 Sep to 2026 Déc
Association d'un consultant à la mission | [32 empty] | 0%

## Chronogramme d'activité d'accom
Chronogramme d'accompagnement
| Code : FOR/OPE/033 | Version : 02 |  |  |  | Date : 06/02/2026
| NOM DU CLIENT: | PHARMACIE RENOUVEAU | [5 empty] | Date : | 2026-05-26
| ADRESSE: | Cotonou, BENIN
Activités & Sous activités |  | 2026 | [7 empty] | Responsables | Autres impliqués | Observations
|  | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc
Cadrage et dimensionnement de la mission d'accompagnement | [11 empty] | La Présence du Top management est indispensable pour la pour la contractualisation.
Clarification des attentes spécifiques formelles et non formelles entre BEST EXPERTS-GROUP et la pharmacie RENOUVEAU | [9 empty] | COO | CEO | bar: 2026 Mai
Harmonisation des compréhensions et du contenu de chaque livrable attendu | [9 empty] | Consultants associés, COO | COO, CEO | bar: 2026 Mai
Opérationnalisation du chronogramme d’exécution de la mission | [9 empty] | CAM | SM, CEO | bar: 2026 Mai
Signature du contrat d'accompagnement | [9 empty] | CEO | SM, COO | bar: 2026 Mai
Conception et rédaction des procédures et les outils d'exécution | [11 empty] | L'approbation des documents est la responsabilité du Top management
Prise de contact et définitions des modalités de la mission outres celles contractuelles | [9 empty] | Consultants associés | Pharmacie RENOUVEAU | bar: 2026 Mai
Rédaction des procédures et les outils d'exécution pour les activités métiers | [9 empty] | Consultants associés | Pharmacie RENOUVEAU | bar: 2026 Juin to 2026 Juil
Rédaction des procédures et les outils d'exécution pour les activités de support | [9 empty] | Consultants associés | Pharmacie RENOUVEAU | bar: 2026 Juil to 2026 Août
Rédaction des procédures et les outils d'exécution pour les activités de management | [9 empty] | Consultants associés | Pharmacie RENOUVEAU | bar: 2026 Août to 2026 Sep
Mise en œuvre des procédures | [11 empty] | La participation / l'implication du personnel est nécessaire.
Outillage du personnel pour la mise en œuvre et nomination d'un responsable qualité | [9 empty] | Consultants associés | Pharmacie RENOUVEAU | bar: 2026 Sep
Exécution des procédures et documentation des preuves | [9 empty] | Pharmacie RENOUVEAU | Consultants associés | bar: 2026 Sep to 2026 Déc